## 전체일정
moms clean 프로젝트
|  |  |  | 공통작업 |  |  | 이강현★ |  |  |  | 안휘 |  |  | 공윤정 |  |  | 김태현 |  |  | 이찬규 |  |  | 신상훈 |  |  | 김희재★ |  |  |  | 박기범 |  |  | 양현준
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트
[5 empty] | 7월 | [19 empty] | 8월
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Project |  |  |  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
사용자/관리자 기획 및 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 7월 10 Mo
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 7월 11 Tu to 7월 12 We
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 7월 12 We
UseCaseDiagram | bar: 7월 10 Mo; 7월 13 Th to 7월 14 Fr
사이트맵,layout | bar: 7월 10 Mo; 7월 13 Th
스토리 보드 | bar: 7월 10 Mo to 7월 12 We
체크리스트 | bar: 7월 12 We
클래스 네이밍 | bar: 7월 13 Th
일정관리 | bar: 7월 13 Th to 7월 14 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 7월 14 Fr
개발 환경 구축 | bar: 7월 14 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 7월 14 Fr
개발 | 사용자 | 메인페이지 | 로고/상단메뉴/하단메뉴 | 안휘 | bar: 7월 17 Mo to 7월 20 Th; 7월 24 Mo to 7월 26 We
|  | 회사소개 | 인사말 | 신상훈 | bar: 7월 18 Tu; 7월 28 Fr to 7월 29 Sa
공지사항 | bar: 7월 19 We to 7월 27 Th; 7월 30 Su to 7월 31 Mo
|  | 상품 | 상품 목록 테이블 구축. | 이강현 | bar: 7월 17 Mo to 7월 18 Tu
상품이미지 구체화. | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr
상품명 가격 옵션리스트 불러오기. | bar: 7월 20 Th to 7월 21 Fr
예약페이지와 연결. | bar: 7월 21 Fr to 7월 22 Sa
|  | 예약 | 예약리스트 항목 구축. | bar: 7월 23 Su to 7월 24 Mo
상품 선택 및 옵션상품 화면 구축. | bar: 7월 25 Tu to 7월 27 Th
우편주소 및 상세주소 기능 구축. | bar: 7월 28 Fr to 8월 1 Tu
예약 가능 날짜 및 날짜 선택기능 구축 | bar: 8월 1 Tu to 8월 3 Th
|  | 리뷰게시판 | 리뷰 게시판 작성(이용후기)구축. | 김태현 | bar: 7월 17 Mo to 7월 21 Fr
게시판 리스트, 상세페이지, 글쓰기 등록 기능 구현 | bar: 7월 17 Mo to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 25 Tu
페이징 기능 구현. | bar: 7월 26 We to 7월 28 Fr
별점주기 체크박스(별점 같을시 최신순 나열) | bar: 7월 31 Mo to 8월 4 Fr
|  | 문의게시판 | 문의게시판 글쓰기 등록기능 구현 | 안휘 | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We
문의게시판 수정기능 구현 | bar: 7월 17 Mo to 7월 18 Tu
답글기능구현 | bar: 7월 20 Th; 7월 23 Su to 7월 27 Th; 7월 30 Su to 8월 3 Th
페이징 기능 구현 | bar: 7월 20 Th; 7월 24 Mo
회원만 사용하도록 권한부여 구현 | bar: 7월 24 Mo
|  | 마이페이지 | 가입일 보기 구축 | 공윤정 | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We
예약확정일 보기 구축 | bar: 7월 27 Th to 7월 29 Sa
비밀번호 재설정 기능.탈퇴하기 기능. | bar: 7월 19 We to 7월 26 We; 8월 4 Fr to 8월 5 Sa; 8월 7 Mo
개인 정보 확인기능. | bar: 7월 24 Mo to 7월 26 We
예약상태리스트 구축. | bar: 7월 27 Th to 8월 3 Th; 8월 5 Sa to 8월 6 Su
|  | 로그인/회원가입 | 회원가입 구현 | 이찬규 | bar: 7월 13 Th to 7월 20 Th; 7월 22 Sa to 7월 26 We; 8월 1 Tu
약관동의/아이디중복검사/비밀번호,전화번호, 메일정규식 | bar: 7월 10 Mo to 7월 12 We; 7월 17 Mo to 7월 25 Tu
로그인 처리 구현 | bar: 7월 22 Sa to 7월 28 Fr; 8월 1 Tu to 8월 2 We
ID/PW 찾기 구현 | bar: 7월 27 Th to 7월 31 Mo
| 관리자 | 로그인 | 로그인 | bar: 7월 18 Tu
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기 | 양현준 | bar: 7월 18 Tu; 7월 31 Mo to 8월 3 Th
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 7월 18 Tu; 8월 2 We to 8월 3 Th
로그아웃 | bar: 7월 18 Tu
메인화면 | bar: 7월 31 Mo to 8월 2 We; 8월 7 Mo
|  |  | 통계 | 김희재 | bar: 8월 1 Tu to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo
|  | 상품 | 상품 리스트 | 박기범 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 28 Fr; 7월 31 Mo
상품 등록 페이지 및 기능 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 28 Fr; 7월 31 Mo; 8월 3 Th
상품 수정 페이지 및 기능 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 26 We
상품 삭제 기능 | bar: 7월 20 Th
옵션 등록 페이지 및 기능 | bar: 7월 19 We; 7월 31 Mo
옵션 수정 페이지 및 기능 | bar: 7월 21 Fr; 7월 31 Mo
옵션 삭제 기능 | bar: 7월 21 Fr
|  | 회원관리 | 회원 리스트 | 김희재 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
회원 리스트 페이징처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
회원 검색기능 | bar: 7월 20 Th to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
탈퇴회원 리스트 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
탈퇴회원 리스트 페이징처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
탈퇴회원 검색기능 | bar: 7월 20 Th to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
회원상세 페이지 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
회원 탈퇴처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
탈퇴회원 복구처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
|  | 예약관리 | 승인요청리스트 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
승인요청리스트 페이징처리 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
승인요청리스트 검색기능 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
예약완료리스트 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
예약완료리스트 페이징처리 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
예약완료리스트 검색기능 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
예약취소리스트 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 2 We
예약취소리스트 페이징처리 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 2 We
예약취소리스트 검색기능 | bar: 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 2 We
예약상세 페이지 | bar: 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
예약승인처리 | bar: 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
예약완료 승인요청 리스트로 복구하는 기능 구현 | bar: 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
청소완료처리 | bar: 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
예약취소처리 | bar: 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
취소완료 승인요청 리스트로 복구하는 기능 구현 | bar: 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트 | 양현준 | bar: 7월 18 Tu to 7월 26 We
공지사항 상세 페이지 | bar: 7월 18 Tu; 7월 26 We
공지사항 등록 | bar: 7월 18 Tu; 7월 26 We
공지사항 수정 | bar: 7월 18 Tu; 7월 26 We
공지사항 페이징처리 | bar: 7월 25 Tu to 7월 26 We
|  | 리뷰게시판관리 | 리뷰게시판 리스트 | bar: 7월 26 We; 7월 30 Su to 8월 1 Tu
리뷰게시판 상세 페이지 | bar: 7월 26 We; 8월 1 Tu
리뷰게시판 페이징처리 | bar: 8월 1 Tu
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트 | 박기범 | bar: 7월 24 Mo; 7월 27 Th; 7월 31 Mo; 8월 3 Th
문의글 상세 페이지 | bar: 7월 24 Mo to 7월 25 Tu
답변 등록 | bar: 7월 26 We; 7월 28 Fr; 8월 1 Tu to 8월 3 Th; 8월 7 Mo
|  | css | 통합 css | bar: 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
테스트 |  |  | 단위테스트 | 이강현 | bar: 7월 14 Fr; 7월 23 Su; 7월 29 Sa
안휘 | bar: 7월 14 Fr; 7월 22 Sa; 7월 27 Th to 7월 28 Fr
김희재 | bar: 8월 8 Tu
공윤정 | bar: 7월 17 Mo; 7월 22 Sa to 7월 23 Su; 7월 28 Fr to 7월 29 Sa
김태현 | bar: 7월 12 We; 7월 19 We to 7월 20 Th; 7월 26 We to 7월 27 Th; 7월 29 Sa
신상훈 | bar: 7월 13 Th to 7월 14 Fr; 7월 19 We to 7월 20 Th; 7월 25 Tu; 7월 29 Sa
양현준 | bar: 7월 17 Mo; 7월 23 Su; 7월 29 Sa
박기범 | bar: 7월 13 Th; 7월 17 Mo; 7월 23 Su; 7월 27 Th; 7월 29 Sa
이찬규 | bar: 7월 13 Th; 7월 17 Mo; 7월 23 Su; 7월 29 Sa
|  |  | 통합 및 테스트 | 김희재 | bar: 7월 20 Th; 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu; 8월 3 Th to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
이강현 | bar: 8월 1 Tu to 8월 3 Th
|  |  | 시범운영 | 김희재 | bar: 7월 20 Th; 7월 25 Tu to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu; 8월 3 Th to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
이강현 | bar: 8월 5 Sa to 8월 6 Su

## 이강현
|  |  | 7월 | [19 empty] | 8월
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
사용자 | 상품 | 상품 목록 테이블 구축. | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We
상품이미지 구체화. | bar: 7월 20 Th to 7월 22 Sa
상품명 가격 옵션리스트 불러오기. | bar: 7월 21 Fr to 7월 22 Sa
예약페이지와 연결. | bar: 7월 22 Sa to 7월 23 Su
| 예약 | 예약리스트 항목 구축. | bar: 7월 24 Mo to 7월 25 Tu
상품 선택 및 옵션상품 화면 구축. | bar: 7월 26 We to 7월 28 Fr
우편주소 및 상세주소 기능 구축. | bar: 7월 29 Sa to 8월 2 We
예약 가능 날짜 및 날짜 선택기능 구축 | bar: 8월 2 We to 8월 6 Su

## 안 휘
|  | 7월 | [19 empty] | 8월
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
문의게시판 | 문의게시판 글쓰기 등록기능 구현 | bar: 7월 19 We to 7월 20 Th
문의게시판 수정기능 구현 | bar: 7월 17 Mo to 7월 19 We
답글기능구현 | bar: 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 4 Fr
페이징 기능 구현 | bar: 7월 21 Fr
회원만 사용하도록 권한부여 구현 | bar: 7월 24 Mo
메인페이지 | 로고/상단메뉴/하단메뉴 | bar: 7월 17 Mo to 7월 20 Th; 7월 24 Mo to 7월 25 Tu

## 이찬규
7월
|  | 7월 | [19 empty] | 8월
|  | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
로그인/ 회원가입 | 회원가입 구현 | bar: 7월 17 Mo to 7월 19 We; 8월 1 Tu
약관동의/아이디중복검사/비밀번호,전화번호, 메일정규식 | bar: 7월 19 We to 7월 22 Sa
로그인 처리 구현 | bar: 7월 22 Sa to 7월 26 We; 8월 2 We
ID/PW 찾기 구현 | bar: 7월 27 Th to 7월 31 Mo
로그인/ 회원가입

## 공윤정
|  | 7월 | [19 empty] | 8월
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
마이페이지 | 가입일 보기 구축 | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We
예약확정일 보기 구축 | bar: 7월 27 Th to 7월 29 Sa
비밀번호 재설정 기능.탈퇴하기 기능. | bar: 7월 19 We to 7월 26 We; 8월 2 We to 8월 3 Th; 8월 5 Sa
개인 정보 확인기능. | bar: 7월 24 Mo to 7월 26 We
예약상태리스트 구축. | bar: 7월 27 Th to 8월 1 Tu; 8월 3 Th to 8월 4 Fr
1

## 김태현
7월
|  | 7월 | [19 empty] | 8월
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
리뷰게시판 | 리뷰 게시판 작성(이용후기)구축. | bar: 7월 17 Mo to 7월 21 Fr
게시판 리스트, 상세페이지, 글쓰기 등록 기능 구현 | bar: 7월 17 Mo to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 25 Tu
페이징 기능 구현. | bar: 7월 26 We to 7월 28 Fr
별점주기 체크박스(별점 같을시 최신순 나열) | bar: 7월 31 Mo to 8월 4 Fr

## 신상훈
7월
| 7월 | [19 empty] | 8월
| 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
회사소개 | Mo: 인사말
공지사항

## 김희재
|  |  | 7월 | [15 empty] | 8월
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
| 수정 | 관리자 요구사항 | bar: 7월 17 Mo to 7월 24 Mo; 8월 4 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We; 7월 21 Fr; 8월 4 Fr; 8월 7 Mo
관리자 UseCaseDiagram | bar: 7월 17 Mo; 8월 8 Tu
사이트맵,layout | bar: 7월 17 Mo; 8월 9 We to 8월 10 Th
스토리 보드 | bar: 7월 17 Mo; 8월 7 Mo
사용자페이지용 이미지 제작 | bar: 7월 16 Su
구조명세서 수정 | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We; 8월 4 Fr
관리자 | 메인페이지 | 통계 | bar: 8월 2 We to 8월 3 Th
| 회원관리 | 회원 리스트 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo
회원 리스트 페이징처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo
회원 검색기능 | bar: 7월 20 Th to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo
탈퇴회원 리스트 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo
탈퇴회원 리스트 페이징처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo
탈퇴회원 검색기능 | bar: 7월 20 Th to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo
회원상세 페이지 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo; 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
회원 탈퇴처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo; 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
탈퇴회원 복구처리 | bar: 7월 19 We to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo; 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
회원관리 css | bar: 8월 3 Th to 8월 4 Fr
| 예약관리 | 승인요청리스트 | bar: 7월 24 Mo
승인요청리스트 페이징처리 | bar: 7월 24 Mo
승인요청리스트 검색기능 | bar: 7월 24 Mo
예약완료리스트 | bar: 7월 24 Mo
예약완료리스트 페이징처리 | bar: 7월 24 Mo
예약완료리스트 검색기능 | bar: 7월 24 Mo
예약취소리스트 | bar: 7월 24 Mo; 8월 2 We
예약취소리스트 페이징처리 | bar: 7월 24 Mo; 8월 2 We
예약취소리스트 검색기능 | bar: 7월 24 Mo; 8월 2 We
예약상세 페이지 | bar: 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
예약승인처리 | bar: 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
예약완료 승인요청 리스트로 복구하는 기능 구현 | bar: 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
청소완료처리 | bar: 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
예약취소처리 | bar: 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
취소완료 승인요청 리스트로 복구하는 기능 구현 | bar: 8월 2 We to 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
예약관리 css | bar: 8월 4 Fr

## 박기범
|  |  | 7월 | [19 empty] | 8월
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
관리자 | 상품관리 | 상품 리스트 | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We; 7월 21 Fr; 7월 28 Fr; 7월 31 Mo
상품 등록 페이지 및 기능 | bar: 7월 18 Tu to 7월 19 We; 7월 28 Fr; 7월 31 Mo; 8월 3 Th
상품 수정 페이지 및 기능 | bar: 7월 19 We to 7월 20 Th; 7월 26 We
상품 삭제 기능 | bar: 7월 20 Th
옵션 등록 페이지 및 기능 | bar: 7월 19 We; 7월 31 Mo
옵션 수정 페이지 및 기능 | bar: 7월 21 Fr; 7월 31 Mo
옵션 삭제 기능 | bar: 7월 21 Fr; 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
| css | 예약 관리 게시판 | bar: 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
메인 페이지 | bar: 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
게시판 | bar: 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
상품 페이지 | bar: 8월 4 Fr; 8월 7 Mo to 8월 8 Tu
| 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트 | bar: 7월 24 Mo; 7월 27 Th; 7월 31 Mo; 8월 3 Th
문의글 상세 페이지 | bar: 7월 24 Mo to 7월 25 Tu
답변 등록 | bar: 7월 26 We; 7월 28 Fr; 8월 1 Tu to 8월 3 Th; 8월 7 Mo

## 양현준
7월
|  |  | 7월 | [19 empty] | 8월
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
관리자 | 로그인 | 로그인 | bar: 7월 18 Tu
| 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기 | bar: 7월 18 Tu; 7월 31 Mo to 8월 3 Th
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 7월 18 Tu; 8월 2 We to 8월 3 Th
로그아웃 | bar: 7월 18 Tu
메인화면 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 2 We
상단 css | bar: 8월 2 We to 8월 3 Th
| 공지사항관리 | 공지사항 리스트 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 26 We
공지사항 상세 페이지 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 26 We
공지사항 등록 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 26 We
공지사항 수정 | bar: 7월 18 Tu to 7월 21 Fr; 7월 24 Mo to 7월 26 We
공지사항 페이징처리 | bar: 7월 25 Tu to 7월 26 We
공지사항 css | bar: 8월 3 Th
| 리뷰게시판관리 | 리뷰게시판 리스트 | bar: 7월 26 We to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
리뷰게시판 상세 페이지 | bar: 7월 26 We to 7월 28 Fr; 7월 31 Mo to 8월 1 Tu
리뷰게시판 페이징처리 | bar: 7월 31 Mo to 8월 1 Tu